## 일정표
일정표
- 계획 일정
|  | - 수행 일정 | - 계획 일정
- 수행 일정
구분
프로젝트 개발환경
프로젝트 설계 | 주제 선정 및 기능 설계
요구사항 명세
시스템 설계 | 다이어 그램 작성
시스템 아키텍처 설계
구현 | 기능 별 모듈 개발
모듈 통합 개발
테스트 | 단위 테스트
통합 테스트
결함 보완
최종 산출물 | 시연 영상 제작
최종 산출물보고

## 01_Requirements
요구사항 명세서
Req. ID | 요약 | 설명 | 중요도/긴급도 | 요청자 | 검토자 | 변경사항
Req_001 | 운전자용 제어 기능 | 시동 버튼의 Default 상태는 off 이다. | 상/상
Req_002 | 운전자용 제어 기능 | 시동 버튼을 누르면 on 상태가 되고, 모든 ECU가 활성화 되어 주행 가능한 상태로 전환된다. | 상/중
Req_003 | 운전자용 제어 기능 | 엑셀 버튼을 누르면 차속이 4m/s^2 의 가속도로 일정하게 증가한다. | 상/상
Req_004 | 운전자용 제어 기능 | 기어는 P, R, N, D 4가지 상태를 가진다. | 상/상
Req_005 | 운전자용 제어 기능 | 기어 P단에서는 엑셀 버튼이나, 졸음 운전경고시스템 또한 동작하지 않는다. | 상/중
Req_006 | 운전자용 제어 기능 | 기어 D단에서는 엑셀 버튼을 누르면 차량이 가속되고, 졸음운전 경고시스템이 동작한다. | 상/상
Req_007 | 운전자용 제어 기능 | 기어 R단에서는 차량이 후진하며, 졸음운전경고시스템은 동작하지 않는다. | 상/중
Req_008 | 운전자 졸음에 의한 자동 제어 기능 | 운전자의 졸음 상태 여부는 토글 버튼으로 설정한다. (0 깨어있음, 1 졸음) | 상/상
Req_009 | 운전자 졸음에 의한 자동 제어 기능 | 운전자의 졸음 상태가 0 → 1이 될 경우 1단계를 수행하고, 졸음 감지 상태가 1로 유지될 경우 1~3단계를 순차적으로 진행한다. | 상/상
Req_010 | 운전자 졸음에 의한 자동 제어 기능 | n단계 수행 후, 20초 동안 운전자의 졸음 감지가 유지될 경우 n+1단계를 수행함 | 상/상
Req_011 | 졸음 감지 단계 설명 | 1단계 : 깨어있음 상태에서 졸음 감지시 핸들을 3초 동안 진동 | 상/상
Req_012 | 졸음 감지 단계 설명 | 졸음 단계가 높아질 때마다 핸들을 3초 동안 진동 | 상/상
Req_013 | 졸음 감지 단계 설명 | 2단계 : 차량 내 CO2 값이 4,000ppm 이상일 경우, 운전석 창문 및 조수석 뒤쪽 시트 창문 5cm 개방 | 상/상
Req_014 | 졸음 감지 단계 설명 | 2단계 : 차량 내 CO2 값이 4,000ppm 미만일 경우, 모든 창문은 계속 닫혀있음 | 상/상
Req_015 | 졸음 감지 단계 설명 | 2단계 : 차량 내 CO2 값이 450ppm 이하일 경우, 모든 창문 닫힘 | 상/상
Req_016 | 졸음 감지 단계 설명 | 3단계 : 차량의 주행 속도가 더이상 올라가지 않고 가속 제한, 비상등 ON | 상/상
Req_017 | 졸음 감지 단계 설명 | 운전자가 비상등을 끄면 졸음 상태가 1 → 0 으로 바뀜 | 상/상
Req_018 | 휴식 권장 메시지 | 주행 시작 후 연속 주행 시간이 2시간 이상이 되면 휴식 권장 메시지가 전송된다. | 상/중
Req_019 | 휴식 권장 메시지 | 최초 휴식 권장 메시지 발송 이후 차량의 시동이 꺼지지 않는 경우 2시간 단위로 메시지를 반복 발송 한다. | 상/중
Req_020 | 휴식 권장 메시지 | 시동이 꺼졌을 경우 메시지 발송 주기가 2시간으로 초기화 된다. | 상/중

## 03_Function definition
가상노드 Simulator (입출력 기능) | 분류 | 기능명 | 기능설명 | 비고 | 검증
| 입력 | 시동 스위치 | 차량의 시동 버튼 구현 | Switch/Indicator 이용하여 ON/OFF표현 | ok
|  | 운전자 상태 | 운전자의 현재 상태 (0 : 깨어 있음 1 : 졸고 있음) | Switch/Indicator 이용하여 ON/OFF표현 | ok
|  | CO2 수치 | CO2 수치 값 입력(0 ~ 8192) | TrackBar 사용하여 값 조절 | ok
|  | 브레이크 페달 | 브레이크 페달 각도 정보 입력(0 ~ 30) | TrackBar 사용하여 값 조절 | ok
|  | 엑셀 페달 | 엑셀 페달 각도 정보 입력(0 ~ 30) | TrackBar 사용하여 값 조절 | ok
|  | 비상등 버튼 | 비상등 작동 | Switch/Indicator 이용하여 ON/OFF 표현 | ok
|  | 기어 버튼 | P/R/N/D 기어 상태 변경 | Switch/Indicator 이용하여 P/R/N/D 표현 | ok
| 출력 | RPM | RPM 변화량 출력 | Switch/Indicator 6 이용하여 RPM 값 출력 | ok
|  | 속도 | 속도 변화에 따른 속도값 출력 | Switch/Indicator 이용하여 속도 값 출력 | ok
|  | CO2 | CO2 농도 값 출력 | Switch/Indicator 이용하여 CO2 농도 값 출력 | ok
|  | 기어 상태 | P/R/N/D 기어 상태 변화 출력 | Switch/Indicator 이용하여 기어 현재상태 값 출력 | ok
|  | 비상등 | 비상등 작동여부에 따른 비상등 출력 | Switch/Indicator 이용하여 비상등 ON/OFF 출력 | ok
|  | 창문 상태 | 졸음상태에 따라 창문 개폐여부 출력 | Switch/Indicator 이용하여 창문개폐여부 출력 | ok
|  | 운전자 운행 정보 | 졸음상태에 따라 휴식 권장 메세지 출력 | Switch/Indicator 이용하여 운전자 휴식 권장 메세지 출력 | ok
| ECU 동작 | 엑셀 ECU | 엑셀 페달 각도 정보 전달 | signal 변경 | ok
|  | 브레이크 ECU | 브레이크 페달 각도 정보 전달 | signal 변경 | ok
|  | CO2 센서 ECU | - | - | ok
|  | 클러스터 ECU | 현재 운전시간 파악 및 CO2 단계 평가 | Timer 활용 및 CO2 단계 평가 로직 추가 | ok
|  | DSW ECU | 운전자 상태 타이머로 평가 | Timer 활용 | ok
|  | Gateway | Powertrain, Chassis, Body, Infotainment 메시지 전달 | CAPL 활용 메시지 복사 및 전달 | ok
|  | 핸들 ECU | 핸들 진동 코드 추가 | CAPL진동 로직 추가 | ok
|  | 비상등 ECU | 비상등 버튼과 졸음 감지 단계에 따른 동작 | CAPL 비상등 로직 추가 | ok
|  | 변속기 ECU | P/R/N/D 버튼 동작에 따른 변속 동작 | CAPL 변속 로직 추가 | ok
|  | 창문 ECU | 졸음 감지 단계에 따른 동작 | CAPL 졸음 감지 시 창문 개방 로직 추가 | ok
|  | 엔진 ECU | 기어상태와 엔진 페달 상태에 따른 출력 제어 동작 | CAPL 출력 제어 로직 추가 | ok

## 0301_SysFuncAnalysis
노드 | 기능 상세 | 비고
Powertrain
Transmission Ctrl | 차량 운행 정보를 P(Parking), R(Reverse), N(Neutral), D(Drive) 를 통한 기어 변속 및 signal을 Cluster에 전송
Engine Ctrl | 차량의 속도(km/h), 엔진의 온도(ºC) 측정 및 차량의 출력 조절. signal을 Cluster에 전송
Chassis
Brake Ctrl | 페달 각도(0 ~ 60)를 받아 signal 전송
Handle Ctrl | 졸음 기능 1단계 시 핸들의 진동 조작
Acceleration Ctrl | 페달 각도(0 ~ 60)를 받아 signal 전송
Body
Emergency LIghts Ctrl | 사용자의 입력 및 졸음 기능 1단계 시 데이터 받아 작동. 비상등(On/Off) signal을 Cluter에 전송
Window Ctrl | 사용자의 입력 및 졸음 기능 2단계 시 데이터 받아 작동.
CO2 Meter Ctrl | 사용자의 입력 및 졸음 기능 2단계 시 데이터 받아 작동 및 CO2 signal을 Cluter에 전송
DSW Ctrl | 운전자의 눈을 감지해 졸음 기능 단계를 Body Domain에 있는 Ctrl에 전달
Infotainment
Cluster Ctrl | Transmission 정보, Engine 상태 정보, 액셀 정보, 비상등 정보, CO2 정보, 카메라 메시지 수신 및 Panel UI 제어
Actual Device
Emergency Lights | 실제 비상등. 비상등(On/Off) signal을 받아서 작동
Cluster | 실제 Cluster. UI를 통해 사용자에게 정보 제공
Transmission | Transmission Button. 사용자의 입력을 받는 Button 사용
Acceleration Pedal | 페달 각도를 받아 Acceleration Ctrl에 signal 전달
Brake Pedal | 페달 각도를 받아 Brake Ctrl에 signal 전달
Window | 창문 상태에 따라 창문 개페 상태 조절

## 0302_NWflowDef
Channel | ID hex | Symbolic Name(message name) | Byte no. | Function | Bit no. | signal name | AccelCtrl | BrakeCtrl | ClusterCtrl | CO2SensorCtrl | DswCtrl | EngineCtrl | HandleCtrl | HazardLightCtrl | TransmissionCtrl | WindowCtrl | Gateway | [비고]
Chassis | 0x100 | frmBrakeMsg | 0 | Input Brake rate | 0 | BrakeAngle |  | Tx |  |  |  | Rx
1
2
3
4
5
6
7
| 0x101 | frmAccelMsg | 0 | Input Accel rate | 0 | AccelAngle | Tx |  |  |  |  | Rx
1
2
3
4
5
6
7
Powertrain | 0x150 | frmEngineMsg | 0 | Engine State Check | 0 (0) | VehicleSpeed |  |  | Rx |  |  | Tx
1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
6 (6)
7 (7)
|  |  | 1 |  | 0 (8) | EngineTemp |  |  | Rx |  |  | Tx
1 (9)
2 (10)
3 (11)
4 (12)
5(13)
6(14)
7(15)
|  |  | 2 |  | 0(16)
1(17)
2(18)
3(19)
4(20)
5(21)
6(22)
7(23)
|  |  | 3 |  | 0(24) | EngineRPM
1(25)
2(26)
3(27)
4(28)
5(29)
6(30)
7(31)
|  |  | 4 |  | 0(32)
1(33)
2(34)
3(35)
4(36)
5(37)
6(38)
7(39)
| 0x151 | frmTransMsg | 0 | Transmission Check | 0 | curGearStatus |  |  | Rx |  |  | Rx |  |  | Tx
1
2
3
4
5
6
7
Body | 0x200 | frmDriverStateWarnMsg | 0 | Driver status check | 0 | SleepinessLevel |  |  | Rx |  | Tx | Rx | Rx | Rx |  | Rx
1
[5 empty] | 2 | WindowOpenSig | [9 empty] | Rx
3
4
5
6
7
| 0x201 | frmCO2SensorMsg | 0 | Co2 level Check | 0 (0) | CO2Level |  |  | Rx | Tx | Rx |  |  |  |  | Rx
1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
6 (6)
7 (7)
0 (8)
1 (9)
2 (10)
3 (11)
4 (12)
5(13)
6(14)
7(15)
| 0x202 | frmHazardLightMsg | 0 | HazardLight On/Off | 0 | LightOnStatus |  |  | Rx |  |  |  |  | Tx
1
2
3
4
5
6
7

## 0303_Communication Specificatio
Message | Indentifier | DLC | Signal | signal bit position | Data 설명 | Data 범위 | Data 사용
frmBrakeMsg | 0x100 | 1 | BrakeAngle | 0~4 | 현재 브레이크 패달 각도 | 0~31 | 현재 브레이크 패달 각도를 EngineECU로 전송
frmAccelMsg | 0x101 | 1 | AccelAngle | 0~4 | 현재 엑셀 패달 각도 | 0~31 | 현재 엑셀 패달 각도를 EngineECU로 전송
frmEngineMsg | 0x150 | 5 | VehicleSpeed | 0~7 | 현재 차량 속도 반환(km/s) | 0~255 | 속도 데이터를 ClusterECU로 전송
|  |  | EngineTemp | 8~17 | 현재 엔진 온도(섭씨) | -20 ~ 1003 | 온도 데이터를 ClusterECU로 전송
|  |  | EngineRPM | 24~36 | 현재 엔진 RPM | 0 ~ 8191 | RPM 데이터를 ClusterECU로 전송
frmTransMsg | 0x151 | 1 | curGearStatus | 0~1 | 현재 기어 상태 알림(PRND) | 0~3 | 데이터값에 따라 PRND 값을 ClusterECU로 전송함
frmDriverStateWarnMsg | 0x200 | 1 | SleepinessLevel | 0~1 | 현재 졸음 상태 레벨 | 0~3 | 현재 졸음 정도를 Body, Chassis, PowerTrain, Info domain으로 전송
|  |  | WindowOpenSig | 2 | 창문 열림 상태 | 0~1 | 현재 창문의 열고 닫음을 판단, window 작동
frmCO2SensorMsg | 0x201 | 2 | CO2Level | 0~11 | 현재 차량 내부 CO2농도(PPM) | 0~8190 | 현재 CO2 농도를 DSW ECU와 ClusterECU로 전송
frmHazardLightMsg | 0x202 | 1 | LightOnStatus | 0 | 현재 비상등 켜짐 유무 | 0~1 | 현재 비상등 점멸 여부를 Cluster로 전송함

## 0304_System Variables
ID | Namespace | Name | Data type | Min | Max | Initial Value | Description
1 | Chassis | accelAngle | Double | 0 | 30 | 0 | 액셀 페달 각도
2 | Chassis | brakeAngle | Double | 0 | 30 | 0 | 브레이크 페달 각도
3 | Chassis | handleVib | uint32 | 0 | 1 | 0 | 핸들 진동 이미지 인덱스
4 | Chassis | sleepLevel | uint32 | 0 | 3 | 0 | 운전자 졸음 감지 시 수행 단계
5 | IGN | IgnStart | uint32 | 0 | 1 | 0 | 시동 여부 판단
6 | Button | curState | uint32 | 0 | 3 | 0 | 현재 눌린 버튼 저장
7 | Button | button_P | uint32 | 0 | 1 | 1 | P버튼, 시동 걸리면 default가 P여서 초기값 1
8 | Button | button_R | uint32 | 0 | 1 | 0 | R버튼
9 | Button | button_N | uint32 | 0 | 1 | 0 | N버튼
10 | Button | button_D | uint32 | 0 | 1 | 0 | D버튼
11 | Body | leftArrow | uint32 | 0 | 1 | 0 | 좌측 깜빡이
12 | Body | rightArrow | uint32 | 0 | 1 | 0 | 우측 깜빡이
13 | Body | leftWindowState | uint32 | 0 | 15 | 0 | 좌측 창문
14 | Body | rightWindowState | uint32 | 0 | 15 | 0 | 우측 창문
15 | Body | driverStatus | uint32 | 0 | 1 | 0 | 운전자 상태 (0 : 깨어 있음, 1 : 자고 있음)
16 | Body | co2Status | uint32 | 0 | 3 | 0 | CO2 농도에 따른 경고등 표시
17 | Body | lightStatus | uint32 | 0 | 1 | 0 | 비상등 On/Off 상태 표시 (0 : 꺼짐, 1 : 켜짐)
18 | Engine | eRPM | uint32 | 0 | 8190 | 0 | RPM 값
19 | Engine | vSpeed | uint32 | 0 | 255 | 0 | 속도값
20 | Stater | drivingTimeHour | uint32 | 0 | INT_MAX | 0 | 시동 후 지난 시간 초단위 표시
21 | Starter | drivingTimeMin | uint32 | 0 | INT_MAX | 0 | 시동 후 지난 시간 분단위 표시
22 | Cluster | alertWindow | uint32 | 0 | 1 | 0 | 경고창 표시

## 05_Unit Test
노드 | 분류 | 기능명 | 기능 설명 | Pass/Fail | 담당자 | 일자
제어기 | 제어 | Transmission ECU | 차량 운행 정보를 P(Parking), R(Reverse), N(Neutral), D(Drive) 를 통한 기어 변속 및 signal을 Cluster에 전송 | Pass
|  | Engine ECU | 차량의 속도(km/h) 계산 및 차량의 출력 조절. signal을 Cluster에 전송 | Pass
|  | Brake ECU | 페달 각도(0 ~ 30)를 받아 signal 전송 | Pass
|  | Handle ECU | 졸음 기능 1~3단계 시 핸들의 진동 조작 | Pass
|  | Acceleration ECU | 페달 각도(0 ~ 30)를 받아 signal 전송 | Pass
|  | Emergency Lights ECU | 사용자의 입력 및 졸음 기능 3단계 시 데이터 받아 작동. 비상등(On/Off) signal을 Cluter에 전송 | Pass
|  | Window ECU | 사용자의 입력 및 졸음 기능 2단계 시 데이터 받아 작동. | Pass
|  | CO2 Meter ECU | 사용자의 입력 및 졸음 기능 2단계 시 데이터 받아 작동 및 CO2 signal을 Cluter에 전송 | Pass
|  | DSW ECU | 운전자의 눈을 감지해 졸음 기능 단계를 Body, Chassis Domain에 있는 ECU들에게 전달 | Pass
|  | Cluster ECU | Transmission 정보, Engine 상태 정보, 액셀 정보, 비상등 정보, CO2 정보, 카메라 메시지 수신 및 Panel UI 제어 | Pass
가상 노드 (Simulator) | 입력 | 기어 변속 | 운전자가 설정한 기어 상태 | Pass
|  | 졸음 감지 여부 | 카메라를 통해 운전자의 졸음 여부를 인식한 결과 | Pass
|  | Accel Pedal | 엑셀 페달 각도 (0~30) | Pass
|  | Brake Pedal | 브레이크 페달 각도 (0~30) | Pass
|  | 시동 | 차량 On/Off | Pass
| 출력 | 비상등 | 졸음 기능 3단계에서 차량가속 제한, 비상등 On | Pass
|  | 핸들 | 졸음 기능 1~3단계에서 핸들 진동 | Pass
|  | 계기판 | Transmission 정보, Engine 상태 정보, 액셀 정보, 비상등 정보, CO2 정보를 계기판에 디스플레이 | Pass
|  | 창문 | 졸음 기능 2단계에서 CO2 농도가 4000ppm 이상일 경우, 창문 5cm 개방 | Pass
|  | 모터 | 졸음 기능 3단계에서 차량 속도 유지 | Pass

## 06_Integration Test
테스트 ID | 요구사항 ID | 테스트 목적 | 예상 결과 | 테스트 수행 결과 | 담당자 | 일자
In_Test 1 | Req_001, Req_002 | 시동 버튼 Off 일 때 ECU Deactivate 확인 | 시동 껐을 때 ECU 동작하지 않음 | Pass
In_Test2 | Req 002 | 엑셀의 압력와 비례하게 차속 증가 확인 | 엑셀을 밟았을 때 압력값이 커짐에 따라 차속 증가 | Pass
In_test3 | Req 005 | 기어 P 단에서 엑셀 버튼, 졸음 운전경고시스템 Off 상태 확인 | Parking mode에서 엑셀, 경고 시스템 동작하지 않음 | Pass
In_test4 | Req 006 | 기어 D 단에서 엑셀 버튼 누르면 차량이 가속되고, 졸음운전 경고 시스템 동작 확인 | Drivind mode에서 엑셀 버튼 누르면 차속이 증가함 | Pass
In_test5 | Req 007 | 기어 R 단에서 후진 및 졸음운전 경고 시스템 동작 정지 확인 | Reverse mode에서 후진 및 경고 시스템 동작 정지됨 | Pass
In_test6 | Req 011, Req 012 | 운전자 졸음 1~3단계에서 3초간 핸들 진동 확인 | 졸음 1~3단계 설정값에서 3초 동안 핸들이 진동함 | Pass
In_test7 | Req 013 | 운전자 졸음 2단계에서 CO2 값 4000 이상에서 창문 개방 확인 | 졸음 2단계 설정값, CO2 값 4000이상에서 창문 개방 | Pass
In_test8 | Req 014 | 운전자 졸음 2단계에서 CO2 값 4000 이하에서 창문 닫음 확인 | 졸음 2단계 설정값, CO2 값 4000이하에서 창문 개폐 | Pass
In_test9 | Req 016 | 운전자 졸음 3단계에서 가속제한과 RPM 유지되는지 확인 | 졸음 상태에서 차량의 속도와 RPM 값 일정 유지 | Pass
In_test10 | Req 017 | 운전자가 비상등을 끄면 졸음 상태 변경 확인 | 비상등을 off 상태에서 졸음 상태 변경 | Pass
In_test11 | Req 018 | 주행 시간 2시간 이상 시 휴식 권장 메시지 확인 | 2시간 이상일 때 휴식 권장 메세지 상태 출력 | Pass
In_test12 | Req 019 | 2시간 단위로 메시지 반복 발송 확인 | 2시간 주기로 메세지 반복 발송 | Pass
In_test13 | Req 020 | 시동 꺼진 경우 메시지 발송 주기 2시간 초기화 | 시동 꺼진 상태에서 메세지 주기 초기화 | Pass

## 07_System Test
Scene. ID | 설명 | Pass / Fail | 담당자 | 일자
Scene. 1 | Power OFF 상태로 테스팅 시작 | Pass
Scene. 2 | Power ON으로 변경된 후 기어 상태가 P인지 확인 | Pass
Scene. 3 | 기어 상태 P -> R -> N -> D 순서로 변경하며 계기판 표시와 기어봉 모습 확인 | Pass
Scene. 4 | 기어 상태 P에서는 RPM과 속도가 변하지 않는다. | Pass
Scene. 5 | 기어 상태가 P기어로 전환되면 RPM과 속도가 0으로 줄어든다. | Pass
Scene. 6 | CO2 값에 따라 계기판의 CO2 표시 모습 (3단계) 확인 | Pass
Scene. 7 | CO2 값이 450이하일 때 초록, 4000 이하일 때 주황색, 4000 이상일 때는 빨간색 | Pass
Scene. 8 | 기어가 D인 상태에서 Accel 값을 조절하여 현재속도를 150까지 올림 | Pass
Scene. 9 | 현재속도 150인 상태에서 Brake 값을 조절하여 현재속도를 100으로 줄임 | Pass
Scene. 10 | 졸음 버튼을 통해 깨어있음 -> 졸음으로 변경 | Pass
Scene. 11 | 졸음 방지 시스템이 시작되면 RPM과 가속 제한 확인 | Pass
Scene. 12 | 졸음이 감지 될 시 1단계 핸들 진동 확인 | Pass
Scene. 13 | 졸음 버튼을 통해 졸음 -> 깨어있음으로 변경 | Pass
Scene. 14 | 졸음 방지 시스템이 종료됨(1단계로 돌아가는 모습)을 확인 | Pass
Scene. 15 | 졸음 버튼을 통해 깨어있음 -> 졸음으로 변경 | Pass
Scene. 16 | 졸음이 감지 될 시 1단계 핸들 진동 확인 | Pass
Scene. 17 | 1단계 실행 20초 후 졸음이 감지 될 경우 2단계가 진행되며, CO2값에 따라 창문이 자동으로 개페되는 모습 확인 | Pass
Scene. 18 | 2단계 실행 20초 후 졸음이 감지 될 경우 3단계가 진행되며, 속도 유지 및 비상등 점등 확인 | Pass
Scene. 19 | 주행시간이 2시간 이상이 될 경우마다 휴식 권고 메시지가 계기판에 표현되는 모습 확인 | Pass
Scene. 20 | 비상등 버튼은 엔진이 정지되어 있는 상태에서도 작동한다. | Pass

## messages
message name | node | CAN_ID | CANFD_ID | ID-Format | DLC | Tx Method | cycke Time | Transmitter | Data
[9 empty] | #0 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7
msg_Receive | RearECU | 0x201 | 0x211 | CAN | 1 | cyclic | 100 | RearECU | [8 empty] | 그림1)
msg_vCar_Transmit | MyECU | 0x220 | 0x230 | CAN | 8 | cyclic | 100 | MyECU | Data #0: 그림1 참조 | #0 |  | #1 |  | #2 |  | #3 |  | #4 |  | #5 |  | #6 |  |  | #7
msg_vCar_Receive | RearECU | 0x221 | 0x231 | CAN | 8 | event |  | RearECU | [8 empty] | 4bit | 4bit | 4bit | 4bit | 4bit | 4bit | 4bit | 4bit | 4bit | 4bit | 4bit | 4bit | 4bit | 2bit | 2bit | 2bit | 2bit | 4bit
[17 empty] | DirectionIndicator |  | HighBeam |  | LowBeam |  | DirectionIndicator |  | Light |  | StopLight |  | etc |  |  | Windows
[17 empty] | FrontRight | FrontLeft | FrontRight | FrontLeft | FrontRight | FrontLeft | RearRight | RearLeft | RearRight | RearLeft | RearRight | RearLeft | Warning_Light (All DirectionIndicator) | Stop_Switch | EngineSound | Up | Down | Step