## Content
07_System Test (시스템 테스트)
IVI vECU 프로젝트 시스템 테스트
> 작성 기준: 멘토 샘플 형식 준수 (시나리오 기반 전체 시스템 테스트)
> 작성일: 2026-02-13
시나리오 기반 시스템 테스트
Scene. ID | 설명 | Pass / Fail | 담당자 | 일자
**Scene. 1** | 시동 OFF 상태로 테스팅 시작 | - | 공통 | -
**Scene. 2** | 시동 ON으로 변경 후 기어 상태가 P인지 확인 | - | 공통 | -
**Scene. 3** | 기어 상태 P → R → N → D 순서로 변경하며 클러스터 표시와 조명 반응 확인 | - | 공통 | -
**Scene. 4** | 기어 P에서는 조명 제어 명령만 동작하고 UX 기능은 비활성화 확인 | - | 공통 | -
**Scene. 5** | 기어 D에서 엑셀 입력 시 속도 증가 확인 (0~50km/h: 녹색, 50~100km/h: 파랑, 100km/h+: 빨강) | - | 공통 | -
**Scene. 6** | IVI 화면에서 스포츠 모드 선택 시 조명 테마 즉시 적용 확인 | - | 공통 | -
**Scene. 7** | IVI 화면에서 조명 색상 선택 시 실내 조명 동기화 확인 | - | 공통 | -
**Scene. 8** | 운전자 프로필 1 → 2 전환 시 저장된 조명 설정 자동 로드 확인 | - | 공통 | -
**Scene. 9** | 기어 D → R 변경 시 후진 안전경고 UI 표시 및 시트조명 점등 확인 | - | 공통 | -
**Scene. 10** | 후진 상태에서 도어 개방 시 즉시 경고 UI 및 경고 조명 활성화 확인 | - | 공통 | -
**Scene. 11** | 후진 상태에서 후방 장애물 거리 50cm 이하 시 경고음 출력 확인 | - | 공통 | -
**Scene. 12** | 후진 상태에서 속도 10km/h 이상 시 후진 UX 자동 해제 확인 | - | 공통 | -
**Scene. 13** | 기어 R → D 변경 시 후진 경고 자동 종료 및 정상 모드 복귀 확인 | - | 공통 | -
**Scene. 14** | 주행 중 차선 이탈 경고 (LDW) 발생 시 대시보드 경고 UI 및 조명 점멸 확인 | - | 공통 | -
**Scene. 15** | 차선 이탈 해제 시 경고 UI 자동 종료 확인 | - | 공통 | -
**Scene. 16** | 주행 중 긴급 제동 (AEB) 이벤트 발생 시 대시보드 고위험 경고 UI 즉시 표시 확인 | - | 공통 | -
**Scene. 17** | 정차 상태에서 도어 개방 시 후측방 객체 감지하여 경고 메시지 표시 확인 | - | 공통 | -
**Scene. 18** | 다중 ADAS 이벤트 동시 발생 시 우선순위 높은 이벤트 먼저 표시 확인 | - | 공통 | -
**Scene. 19** | HVAC 온도 18°C 이하 시 조명 차가운 파란색, 24°C 이상 시 따뜻한 주황색 확인 | - | 공통 | -
**Scene. 20** | 와이퍼 동작 시 (비 감지) 실내 조명 톤 따뜻하게 조정 확인 | - | 공통 | -
**Scene. 21** | 외부 밝기 어두움 (0~20) 시 도어 개방하면 바닥 조명 자동 점등 확인 | - | 공통 | -
**Scene. 22** | 시동 OFF 후 일정 시간 내 복귀 시 '찾기 모드' 활성화 확인 (조명 깜빡임) | - | 공통 | -
**Scene. 23** | 조명 제어 명령 2회 연속 실패 시 Fail-Safe 모드 진입 확인 (50% 밝기) | - | 공통 | -
**Scene. 24** | CAN 통신 오류 발생 시 Fail-Safe Manager에서 안전 상태 전이 확인 | - | 공통 | -
**Scene. 25** | 진단 테스터에서 UDS 0x14 명령 전송 시 DTC 삭제 확인 | - | 공통 | -
**Scene. 26** | 진단 테스터에서 UDS 0x34 명령으로 OTA 패키지 다운로드 시작 확인 | - | 공통 | -
**Scene. 27** | OTA 진행률 클러스터에 실시간 표시 확인 (0~100%) | - | 공통 | -
**Scene. 28** | OTA 업데이트 완료 후 조명/안전/진단 기능 정상 동작 확인 | - | 공통 | -
**Scene. 29** | OTA 업데이트 중 전원 차단 시 이전 버전으로 자동 롤백 확인 | - | 공통 | -
**Scene. 30** | 서비스 모드 진입 시 IVI 자가진단 수행 후 Pass/Fail 표시 확인 | - | 공통 | -
**Scene. 31** | 사용자 피드백 '불편' 신고 시 vECU 로그에 태그 추가 확인 | - | 공통 | -
**Scene. 32** | IVI에서 조명 테마 A/B 테스트 기능 동작 확인 (선호도 로깅) | - | 공통 | -
**Scene. 33** | 연속 1시간 주행 시 통신 오류, 메모리 누수 없이 안정적 동작 확인 | - | 공통 | -
**Scene. 34** | vECU 재시작 시 3초 이내 부팅 완료 및 CAN 통신 5초 이내 정상화 확인 | - | 공통 | -
**Scene. 35** | 모든 요구사항 종합 시나리오 테스트 (전체 기능 연계 확인) | - | 공통 | -
시나리오 상세 설명
Scene. 5: 속도 기반 조명 색상 변경
사전 조건: 시동 ON, 기어 D, 스포츠 모드 선택
테스트 순서:
1. 차량 속도 0km/h에서 시작
2. 속도 30km/h까지 증가 → 앰비언트 조명 녹색 확인
3. 속도 70km/h까지 증가 → 앰비언트 조명 파란색 확인
4. 속도 120km/h까지 증가 → 앰비언트 조명 빨간색 확인
예상 결과: 속도 구간에 따라 조명 색상이 부드럽게 전환 (응답시간 < 500ms)
Scene. 9: 후진 안전경고 UI 및 시트조명
사전 조건: 시동 ON, 기어 D, 주행 중
테스트 순서:
1. 기어 D → R 변경
2. 클러스터 경고 UI 표시 확인 (응답시간 < 300ms)
3. 시트조명 자동 점등 확인
4. 3초 이상 유지 확인
5. 조명 제어 실패 시 음성 경고 출력 확인
예상 결과: 후진 진입 즉시 경고 UI 및 시트조명 활성화, 최소 3초 유지
Scene. 16: 긴급 제동 (AEB) 고위험 경고
사전 조건: 시동 ON, 기어 D, 속도 60km/h 주행 중
테스트 순서:
1. 전방 장애물 급접근 시뮬레이션
2. ADAS Control ECU에서 AEB 이벤트 생성 (AEB_Event=1, AEB_Level=3)
3. vECU에서 이벤트 수신 (응답시간 < 50ms)
4. 대시보드 고위험 경고 UI 즉시 표시 확인 (빨간색, 큰 아이콘)
5. 긴급 제동 종료 시 경고 UI 자동 종료 확인
예상 결과: AEB 이벤트 발생 후 50ms 이내 고위험 경고 UI 표시
Scene. 23: Fail-Safe 모드 진입
사전 조건: 시동 ON, 조명 제어 정상 동작 중
테스트 순서:
1. Lighting Control ECU로 제어 명령 전송
2. 제어 실패 응답 시뮬레이션 (1차)
3. 재시도 제어 명령 전송
4. 제어 실패 응답 시뮬레이션 (2차)
5. Fail-Safe Manager에서 오류 감지
6. Fail-Safe 모드 진입 확인 (응답시간 < 1초)
7. 모든 조명 50% 밝기로 설정 확인
8. FailSafeMode 시스템 변수 = 1 확인
예상 결과: 2회 연속 제어 실패 후 1초 이내 Fail-Safe 모드 진입, 조명 50% 밝기 유지
Scene. 28: OTA 업데이트 후 기능 검증
사전 조건: OTA 업데이트 완료
테스트 순서:
1. 시동 ON
2. 조명 제어 기능 테스트 (색상 변경, 밝기 조정)
3. ADAS 연계 경고 기능 테스트 (LDW, AEB)
4. 진단 기능 테스트 (UDS 서비스)
5. Fail-Safe 기능 테스트
6. 모든 기능 정상 동작 확인
예상 결과: OTA 업데이트 후 모든 요구사항 기능이 사전 정의된 대로 정상 동작
Scene. 35: 전체 기능 연계 종합 테스트
사전 조건: 시스템 초기화 완료
테스트 순서:
1. 시동 ON
2. 프로필 선택 (프로필 2)
3. 모드 선택 (스포츠)
4. 주행 시작 (기어 D)
5. 속도 증가 (0 → 120km/h) → 조명 색상 변경 확인
6. 기어 변경 (D → R) → 후진 경고 확인
7. 후방 장애물 감지 → 조명 점멸 확인
8. 기어 변경 (R → D) → 경고 종료 확인
9. 차선 이탈 발생 → LDW 경고 확인
10. 긴급 제동 발생 → AEB 경고 확인
11. 온도 변경 (18°C) → 조명 색상 변경 확인
12. 조명 제어 실패 시뮬레이션 → Fail-Safe 모드 진입 확인
13. OTA 업데이트 수행 → 업데이트 완료 확인
14. 시동 OFF
예상 결과: 모든 시나리오가 순차적으로 정상 동작, 에러 없이 전체 테스트 완료
시스템 테스트 검증 기준
항목 | 검증 기준 | 비고
**기능 정확성** | 모든 요구사항 기능이 사전 정의된 대로 동작 | 100% 일치
**응답 시간** | 요구사항별 정의된 응답 시간 준수 | 각 요구사항 참고
**통신 안정성** | CAN 메시지 전송 성공률 99.9% 이상 | 1시간 테스트
**시스템 안정성** | 1시간 연속 동작 시 오류 없음 | 장시간 테스트
**Fail-Safe 동작** | 오류 발생 시 정의된 Fail-Safe 상태로 전이 | 안전 검증
**OTA 기능** | OTA 업데이트 정상 수행 및 롤백 기능 확인 | 진단 검증
작성 완료: 모든 V-Model 산출물 문서 생성 완료