## Content
프로젝트 일정표 (Gantt Chart)
> 프로젝트: CANoe IVI OTA — Fault Detection → Gateway Routing → UDS Diagnostics → OTA Update
> 기간: 2026년 2월 2일 ~ 3월 27일 (8주)
간트 차트
구분 | 세부 항목 | 1주<br>2/2~ | 2주<br>2/9~ | 3주<br>2/16~ | 4주<br>2/23~ | 5주<br>3/2~ | 6주<br>3/9~ | 7주<br>3/16~ | 8주<br>3/23~
**프로젝트 설계** | 프로젝트 개발환경 | 🟨
**시스템 설계** | 다이어그램 작성 |  | 🟨 | 🟦
**구현** | 기능별 모듈 개발 |  |  |  | 🟨 | 🟦 | 🟦
**테스트** | 단위 테스트 |  |  |  | 🟨 | 🟦 | 🟦
**최종 산출물** | 시연 영상 제작 | [6 empty] | 🟨 | 🟦
> 🟨 주요 진행 &nbsp;&nbsp; 🟦 병행/보완 진행
주차별 상세 계획
주차 | 기간 | 예상 시간 | 주요 활동
**1주차** | 2/2 (월) ~ 2/6 (금) | — | 팀 편성, 조장 선별, 주제 선정, 일정 수립, SW 설치, 프로젝트 개발환경 구성, 요구사항 명세 초안
**2주차** | 2/9 (월) ~ 2/13 (금) | — | 주제 구체화, 차량 시스템/ECU 자료조사, 프로젝트 목표 구체화, 시스템 아키텍처 / 통신 네트워크 구성안 도출
**3주차** | 2/16 (월) ~ 2/20 (금) | 2시간 | 프로젝트 내용 상세화, 요구사항 도출, 기능정의, 기능명세 / 메시지 정의 / 시퀀스 다이어그램 / 시연 시나리오 1차 구성
**4주차** | 2/23 (월) ~ 2/27 (금) | 2시간 | ECU 정의 및 ECU별 기능 정의, 구현 요소 확정, 테스트 케이스 확정, DBC 파일 1차 완료, CANoe 구현 복습/학습, 네트워크 설계 및 통신흐름 명세 재확인
**5주차** | 3/2 (월) ~ 3/6 (금) | 2시간 | 현장 세미나 지원, 기능별 모듈 구현 시작
**6주차** | 3/9 (월) ~ 3/13 (금) | 3시간 | 구현, 프로젝트 산출물 1차 구성 작성, 테스팅, 최적화
**7주차** | 3/16 (월) ~ 3/20 (금) | 2시간 | 테스팅, 구현, 최적화, 발표 자료 및 산출물 작업
**8주차** | 3/23 (월) ~ 3/27 (금) | 1시간 | 회고 및 시스템 구현에 대한 질의응답
산출물 체크리스트
산출물 | 담당 | 목표 완료 주차 | 상태
`01_Requirements.md` | — | 1~2주차 | ✅ 완료
`02_Concept_design.md` | — | 2~3주차 | ✅ 완료
`03_Function_definition.md` | — | 3주차 | ✅ 완료
`0301_SysFuncAnalysis.md` | — | 3주차 | ✅ 완료
`0302_NWflowDef.md` | — | 3~4주차 | ✅ 완료
`0303_Communication_Specification.md` | — | 4주차 | ✅ 완료
`0304_System_Variables.md` | — | 4주차 | ✅ 완료
`04_SW_Implementation.md` | — | 4~5주차 | ✅ 완료
`vehicle_system.dbc` | — | 4주차 | ✅ 완료
CAPL 노드 구현 (`canoe/nodes/`) | — | 5~6주차 | ⬜ 진행 예정
`05_Unit_Test.md` (Pass/Fail 기입) | — | 6주차 | ⬜ 진행 예정
`06_Integration_Test.md` (Pass/Fail 기입) | — | 6~7주차 | ⬜ 진행 예정
`07_System_Test.md` (Pass/Fail 기입) | — | 7주차 | ⬜ 진행 예정
시연 영상 | — | 7주차 | ⬜ 진행 예정
최종 발표 자료 | — | 8주차 | ⬜ 진행 예정